## RIESGOS
#VALUE! |  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÍO, QRO. MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | [7 empty] | 2024-06-01
Área | Número de Riesgo | Factor/Descripción del Riesgo [Qué hacen] | Riesgo | Nivel de Decisión del Riesgo | Tipo/Clasificación del Riesgo | Efectos del Riesgo [Qué pasá] | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Tipo de Control | Acciones | Resultado | Riesgo Controlado | Evidencias | Fecha Compromiso
Recursos Humanos | 1 | Solicitudes de asistencia a eventos no agendados | Actividades del proceso afectadas por comisiones no consideradas. | Directivo | Administrativo | Reportes, actividades administrativas o reuniones no llevadas a cabo | 6 | 7 | preventivo | Calendario mensual de comisiones |  |  |  | 31 de Agosto del 2024
| 2 | Falta de participación por parte del personal en reuniones que fomentan el clima laboral | Clima laborar afectado por falta de compromiso del personal del IMMSJRQ | Operativo | Operativo | Desmotivación del personal | 8 | 3 | preventivo | Programa de mejoramiento del clima laboral | SI | SI | Programa de Capacitaciones | 2024
Adquisiciones | 3 | Trabajar con proveedores establecidos por normatividad con el padron establecido por la ley de adquisiciones | Actividades del proceso limitadas por proveedores establecidos o productos deficientes | estrategico | Operativo | Mala calidad de productos o servicios adquiridos para el Instituto | 8 | 5 | Detectivo | Establecer procesos de adquisiciones a proveedores |  | SI | Padrón de Proveedores del Municipio de SJR. | 2024
| 4 | Nuevas implementaciones de normativas de procesos. | Procesos erroneos por desconocimiento de nuevas normativas aplicables | estrategico | legal | Incumplimiento u observaciones en los procesos | 8 | 5 | Detectivo | Programa de capacitacion |  |  |  | 31 de Agosto de 2024
Jurídico | 5 | Falta de compromiso de las usuarias para asistir a sus citas y actividades no integradas en agenda | Prestación del servicio disminuido por cancelación de usuarias, actividades institucionales o jornadas no contempladas. | Operativo | Operativo | Operaciones y servicios no cubiertos | 9 | 5 | preventivo | Planes para sensibilizar a usarias |  | SI | Drive para establecer y dar seguimiento a las actividades de cada integrante del área | 2024
Psicología | 6 | Las usuarias encuentran trabajo, cambian de domicilio, o refieren los horarios no coinciden con sus tiempos libres. O se les olvida la cita | Atenciones disminuidas por cuestiones personales de las usuarias. | Estratégico | Operativo | Inclumplimiento de la meta anual de atenciones | 8 | 4 | Preventivo | Seguimiento a citas de usuarias de manera diaria |  | SI | Seguimiento mediante llamada telefonica para confirmación de asistencia. | 2024
| 7 | Falta de personal en el área y exceso de trabajo administrativo que debe ser atendido en tiempo y forma. | Tiempos prolongados de asignación de citas por falta de personal. | Estratégico | Operativo | Proporcionar los servicios solicitados a usuarias en tiempos largos | 4 | 5 | Preventivo | Propuesta de trabajo y calendarización |  | SI | Contratación de 2 profesionales más en el área de Psicología. | 2024
Trabajo Social | 8 | Capacitaciones o actividades administrativas extras y atención a casos de emergencia | Trabajos retrazados por acumulación de actividades extras sin agendar | Estratégico | Administrativo | Reportes, actividades administrativas o reuniones no llevadas a cabo | 4 | 5 | Preventivo | Plan de trabajo y actividades |  | SI | Contratación de una profesional más en el área de Trabajo Social. | 2024
Capacitación | 9 | Información extraordinaria solicitada en tiempos de capacitación | Actvidades retrazadas por solicitud de información a destiempo | Estratégico | Presupuestal | No entregar la información solicitada por atención a otras actividades | 8 | 7 | Detectivo | Contratación de personal |  | SI | Contratación de una profesional en el área de Coordinación de Calidad. | 2024
Dirección (TRANSVERSAL) | 10 | Recursos insuficientes tal como; equipos informaticos, sistemas de seguridad y personal de asistencia técnica. | Información en estado vulnerable por falta de recursos | Estratégico | Presupuestal | Reducción de servicios, actividades del proceso o perdida de información | 8 | 7 | Preventivo | Adquisicion de herramientas de almacenamiento de infromación |  | SI | 1. Suministro e Instalacion de los paquetes de licencia; Microsoft Office para 40 usuarios, antivirus Advance premium security e intalación de licencias. 2. Adquisición de Discos duros para almacenamiento. | 2024
| 11 | Via de comunicación formal deficiente para la solicitud, entrega o respuesta a solicitudes de información o atenciones a usuarias | Procesos internos afectados por comunicación deficiente entre las áreas | Directivo | Administrativo | Disminución de la comunicación interna y externa. | 9 | 8 | Detectivo | Reunión para establecer los canales de comunicación oficial dentro y fuera del Instituto |  |  |  | 31 de Agosto de 2024
| 12 | Información no enviada o fuera de tiempo para dar cumplimiento al proceso. | Procesos afectados por incumplimiento de información por parte de áreas internas, dependencias o Instituciones. | Directivo | Administrativo | Actividades no realizadas en tiempo y forma | 8 | 9 | Detectivo | Calendarizar por áreas fechas para solicitud de información interna o externa. |  |  |  | 31 de Agosto de 2024
hg
M en I.P. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÌO, QRO.
M. en E.I.T. IVONE HERNÁNDEZ GÓMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÌO, QRO.

## DEFINICIONES
DEFINICIONES PARA EL LLENADO DE LA MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Riesgo: | Probabilidad de ocurrencia y posible impacto que un evento ya sea interno o externo, obstaculice el logro de metas u objetivos de la Institución o se tenga un impacto negativo en la calidad del servicio. Redacción del Riesgo Sustantivo > Verbo participio > Adjetivo o advervio en negativo + Complemento circunstancial
Factor-Descripción del riesgo: | Identificar y anotar la descripción de las principales causas, circunstancias o situaciones que indican la presencia de un riesgo o que aumentan la probabilidad de que se materialice.
Nivel de desición del riesgo: | Estratégico, Directivo y Operativo. Según corresponda al nivel de descición institucional.
Clasificación del riesgo: | Sustantivo, Administrativo, legal, financiero, presupuestal, de servicios, de segurida, de obra publica, de recuersos Humanos, de imagen, de Salúd u otra. Considerando el origen más representativo del riesgo identificado.
Efectos del riesgo: | Describir las posibles consecuencias que de materializarse el riesgo, afectarian objetivos y metas Institucionales.
Grado de impacto: | Evaluación de acuerdo a la magnitud de los efectos en caso de materializarse. 1 al 4- Bajo 5-8 Medio 9-10: Alto
Probabilidad de ocurrencia: | Conteo del 1 al 10, 10 al mayor y 1 al menor magnitud.
Tipo de control (aplicable): | Preventivo: Anticiparse a la probabilidad de que ocurra. Detectivo: Mecanismos que operan en el momento (durante el proceso). Correctivo: Mecanismo que opera al final y que permite corregir o subsanar.
Resultado: | Se delimitara al cumplimiento de las acciones. SI: Controlado suficientemente NO: no tiene controles o es deficiente
Riesgo controlado: | SI-NO
M en I.P. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÌO, QRO.
M. en E.I.T. IVONE HERNÁNDEZ GÓMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RÌO, QRO.