## Hoja1
| DEPENDENCIA: | IMM
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
NO. | NOMBRE DE LA ACCIÓN | JUSTIFICACIÓN | OBJETIVO PRINCIPAL DE LA ACCIÓN | FUNCIÓN QUE ATIENDE LA ACCIÓN EN EL MANUAL ORGANIZACIONAL (SI NO EXISTE EN EL MANUAL PONER NA) |  | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR (Con Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL ACUMULADO
[5 empty] | SUMATORIA |  |  |  |  | PORCENTAJE AVANCE ESTIMADO | PORCENTAJE DE AVANCE LOGRADO | PORCENTAJE AVANCE ESTIMADO | PORCENTAJE DE AVANCE LOGRADO | PORCENTAJE AVANCE ESTIMADO | PORCENTAJE DE AVANCE LOGRADO | PORCENTAJE AVANCE ESTIMADO | PORCENTAJE DE AVANCE LOGRADO | PORCENTAJE AVANCE ESTIMADO | PORCENTAJE DE AVANCE LOGRADO
1 | Firma de Convenios con Instituciones Publicas y Privadas | Ofrecer a las usuarias servicios con costos preferenciales en los diferentes servicios privados con los que se genera un convenio. | Promover y fomentar la atención y el cuidado de la Mujer Sanjuanense y sus familias. | Dirección | #REF! | Otros Recursos de Libre Disposición | Numero de convenios realizados*100/4 | Promedio | 4 | 50% | 200% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100% | 225%
2 | Dirigir el Programa Municipal de las Mujeres 2021- 2024 alineado al Plan Municipal de Desarrollo. | Coordinar las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno Municipal en la materia para el logro de los objetivos y las estratégicas establecidas. | Atender las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Municipal de las Mujeres 2021- 2024 alineado al Plan Municipal de Desarrollo. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | POA | Porcentaje | 100% | 33.33% | 38% | 33.33% | 37% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 75%
3 | Dirigir al Programa Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y del acceso a las Mujeres de una vida libre de violencia en lo que respecta al IMMSJR. | Atender las acciones dirigidas a asegurar la igualdad de derechos y oportunidades con el varón, garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos de la mujer, e impulsar el desarrollo integral de la equidad y género, para alcanzar su plena participación en la vida económica, política, social y cultural del Municipio, a través de las acciones realizadas. | Realizar acciones para aminorar la brecha de desigualdad de la Mujer, en conjunto con el Programa Municipal de las Mujeres 2021-2024. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Programa municipal de las mujeres | informes trimestrales | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
4 | Fortalecimiento de la atención de Mujeres Sanjuanenses de acuerdo a los servicios vigentes en el IMMSJR. | Ofrecer atención a Mujeres con los servicios vigentes en el IMM para Salvaguardar, proteger, prevenir y ayudara a resolver problemas Psicológicos, Jurídicos o de Salud. | Brindar atención a Mujeres a partir de 18 años, en áreas de servicios primordiales. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Numero de atenciones *100/16,460 | Porcentaje | 100% | 33.33% | 38% | 33.33% | 33.2% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 71.2%
5 | Administrar, gestionar, supervisar y evaluar el ejercicio de las finanzas y el personal del IMMSJR de acuerdo a la estructura del Plan Estratégico. | Ejercer el presupuesto de manera óptima entre todas las áreas, acciones, servicios y productos que constituyen al IMMSJR. | Gestionar el recurso público con transparencia en el ejercicio 2024 para garantizar la distribución de las necesidades del IMM de acuerdo la normatividad vigente. | Administración | #REF! | Otros Recursos de Libre Disposición | Estados financieros, actas e informes. | Porcentaje | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
|  |  | Dotar al IMM de todos los bienes y servicios que necesite para su correcto funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente y presupuesto asignado. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Estados financieros, actas e informes. | Porcentaje | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
|  |  | Controlar y resguardar los bienes muebles del IMMSJR. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Estados financieros, actas e informes. | Porcentaje | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
6 | Generar y administrar el programa de capacitación del personal del IMMSJR. | Generar en el personal los conocimientos, aptitudes y herramientas que permita incrementar la calidad del servicio, así como la productividad. | Desarrollar las habilidades especificas del personal del IMMSJR para aumentar la eficiencia y el clima laboral. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Programa de Capacitación | Porcentaje | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
7 | Implementar, gestionar y evaluar el Sistema de Gestión de Calidad. | Garantizar la calidad del servicio ofrecido a las usuarias del IMMSJR mediante Objetivos estratégicos. | Aumentar la competitividad mediante la satisfacción del servicio a las usuarias y mejorar el funcionamiento y la eficiencia del IMMSJR. | Sistema de Gestión de Calidad |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Manual de Calidad, Indicadores de Calidad y Revisiones al SGC. | Porcentaje | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
8 | Brindar asesoría personalizada en materia de Trabajo Social a las Mujeres que solicitan el servicio. | Conocer y gestionar mediante la entrevista inicial los servicios psicojuridicos del IMMSJR o la derivación al módulo especializado de violencia contra la Mujer. | Contribuir con la atención de las usuarias Mujeres a partir de 18 años que solicitan un servicio de atención del IMMSJR, conociendo el nivel de riesgo, para derivar al área correspondiente a través del primer contacto con la usuaria en la entrevista inicial. | Trabajo Social | #REF! | Otros Recursos de Libre Disposición | Total de atenciones brindadas*100/ 1,440 | Porcentaje | 100% | 33.33% | 30% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 63.3%
9 | Brindar asesoría personalizada en el área Psicológica a las Mujeres que solicitan el servicio. | Brindar asesorías a Mujeres a partir de 18 años en el ámbito de Psicología, a través de un proceso psicoterapéutico breve que consta de 8 a 10 sesiones o las que la profesional de Psicología considere necesarias. | Brindar atención a Mujeres que acuden al Instituto por temas de Violencia familiar, Inestabilidad emocional, acoso sexual, Violencia comunitaria, Violencia laboral y duelos, mejorando su estabilidad emocional. | Psicología | #REF! | Otros Recursos de Libre Disposición | Total de atenciones brindadas*100/ 2,053 | Porcentaje | 100% | 33.33% | 28% | 33.33% | 36.62% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 64.62%
10 | Brindar asesoría personalizada en el área Jurídica las Mujeres que solicitan el servicio. | Proporcionar asesoría Jurídica a las Mujeres a partir de 18 años que así lo soliciten, cuando sea factible, según la problemática, o derivarlas a las Instituciones competentes. | Dar atención Jurídica en el Instituto en temas de violencia Familiar, Pensión alimenticia, guarda y custodia, divorcio y hostigamiento sexual. | Jurídico | #REF! | Otros Recursos de Libre Disposición | Total de atenciones brindadas*100/ 792 | Porcentaje | 100% | 33.33% | 36% | 33.33% | 42.8% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 78.8%
11 | Coordinar y administrar las actividades y asuntos jurídicos del IMMSJR. | Realizar trámites y gestiones ante organismos públicos o dependencias correspondientes. | Defender los intereses del Instituto y su actuar en procedimientos judiciales ante las instancias correspondientes. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Numero de tramites | Porcentaje | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
12 | Atender las acciones necesarias para el cumplimiento del portal de Transparencia. | Cumplimiento a la información de las actividades que emanan del IMMSJR. | Dar puntual seguimiento al cumplimiento de las actividades públicas que ejerce el IMMSJR y llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Sesiones Ordinarias o Extraordinarias | Porcentaje | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
13 | Promover acciones de acceso para la prevención, diagnóstico oportuno de enfermedades o asesoramiento ante un acontecimiento perjudicial para la salud. | Implementar gestiones con instituciones públicas y privadas en temas de detección a tiempo de enfermedades o aplicación de convenios con costos preferenciales. | Gestionar acciones en temas de detección a tiempo de cáncer, aplicación de convenios y el fácil acceso a los servicios para la prevención, control o seguimiento. | Salud | #REF! | Otros Recursos de Libre Disposición | Total de atenciones en el área de Salud *100/ 1,586 | Porcentaje | 100% | 33.33% | 51.97% | 33.33% | 30.13% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 82.1%
14 | Brindar asesorías personalizadas en tema de cuidado y control del peso a las Mujeres a partir de 18 años que solicitan el servicio. | Brindar asesorías personalizada en el ámbito Nutrición. | Otorgar asesorías para la prevención de obesidad y control de peso. | Nutrición |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Total de atenciones en el área de Nutrición *100/ 900 | Porcentaje | 100% | 33.33% | 29.55% | 33.33% | 25.22% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 54.77%
15 | Capacitar a la ciudadanía Sanjuanense. | Informar y difundir los derechos humanos de la mujer, así como promover y fomentar la cultura de la no violencia y la no discriminación contra la mujer. | Capacitar a la Ciudadanía Sanjuanense de acuerdo al catálogo vigente del IMMSJR, a través de pláticas dirigidas a organismos públicos y privados. | Capacitación | #REF! | Otros Recursos de Libre Disposición | Total de capacitaciones*100/ 4,383 | Porcentaje | 100% | 50% | 45.15% | 0% | 41.54% | 50% |  |  |  | 100% | 86.69%
16 | Coadyuvar en el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y del acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. | Fomentar el grado de igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres. | Sensibilizar en tema de desigualdad de género, concientizando y capacitando al Funcionariado Publico en materia de transversalización de la perspectiva de género. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Total de funcionariado del IMM capacitado | Porcentaje | 100% | 50% | 0% | 0% | 116% | 50% |  |  |  | 100% | 116%
17 | Fortalecimiento a las mujeres Sanjuanenses a través de la capacitación para el autoempleo y empoderamiento económico. | Cursos o Talleres ofertados y realizados para fomentar el empoderamiento de las Mujeres Sanjuanenses a partir de 18 años de edad. | Contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad a través del desarrollo de talleres, cursos o certificaciones dirigidas a las Mujeres para desarrollar sus habilidades mejorando su calidad de vida y la de sus familias. | Construyendo Redes | #REF! | Otros Recursos de Libre Disposición | Numero de talleres o cursos brindados* 100/ 18 | Porcentaje | 100% | 50% | 78% | 0% | 72.2% | 50% |  |  |  | 100% | 150.2%
18 | Preservar y gestionar las redes de Mujeres creadas. | Mantener redes que permitan ofrecer los servicios que otorga el IMMSJR para su beneficio. | Mantener los grupos de mujeres en las colonias y comunidades, instituciones educativas, empresas públicas o privadas en nuestro Municipio. |  |  | Otros Recursos de Libre Disposición | Mantener numero de redes creadas*100/ 13 | Porcentaje | 100% | 33.33% | 33.3% | 33.33% | 33.3% | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 66.6%
El Programa Operativo Anual 2024, se realizo tomando como base lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal para la Administración 2021-2024 y en el Programa Municipal de las Mujeres 2021 - 2024.
La baja en el indicador del área de Nutrición es derivada de que el personal comparte espacio para la realización de estudios de VPH en las instalaciones del IMMSJR, lo cual genera una disminución de atención a usuarias.
Las metas y proyectos establecidos están sujetos a disponibilidad presupuestaría.
La meta es actualizada derivado de la municipalización al Instituto Municipal de la Mujer de la Unidad local de atención anteriormente perteneciente al Instituto Queretano de las Mujeres.
|  |  | M en I.P. María Guadalupe Gómez Rodríguez Directora |  |  |  |  | M en E.I.T. Ivone Hernández Gómez Jefa del Departamento de Administración | [5 empty] | Ing. María Elizabeth Ríos González Sistema de Gestión de Calidad
Note on B4: Usuario: EL NÚMERO DE ATENCIONES BAJA DEBIDO A VEDA ELECTORAL.